## 📅 綜合排程月曆
日期 | 星期 | 渠道 | 類型 | 主題／摘要 | 完整內文 | 素材／備注 | 發送時間 | 追蹤指標 | ✅ 完成
2025/7/1 | 二 | FB | 活動 | 抽獎倒數 2 週，加入會員還來得及 | 6/15 開始的抽獎活動，7/15 第一次開抽。 現在還有兩週，還沒加入官網會員的， 現在去註冊，還來得及。 加入就送 88 元折扣券， 折扣券直接抵扣七月限定組合。 抽獎資格 + 現省 88 元，兩件事一次搞定。 👉 加入連結在留言區 | 圖片：獎品實物 + 倒數「14 天」字樣 Olivia：朱紅底，白字「倒數 14 天」佔畫面 50%，獎品實物放右側｜大數字、獎品照 | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
2025/7/1 | 二 | LINE OA | 喚醒推播 | 買了 5 入味噌的你，抽獎資格還沒領 | 七月有個抽獎活動，你可能有資格。 參加方式： 購買 5 入味噌 → 包裝內取得抽獎卡 → 進活動頁完成官網會員 → 抽獎資格到手。 已經買了 5 入味噌的，現在完成官網會員就好，10 秒搞定。 還沒買的，全聯、官網都有，7/15 開抽前都來得及。 加入會員同時送 88 元折扣券，立刻入帳。 👇 點這裡完成會員資格 |  | 早上 10:00 | 連結點擊數、加入會員數
2025/7/1 | 二 | 蝦皮 | 活動開跑 | 十全好食節開跑｜任 2 件 9 折 + 蝦幣回饋 | 【活動期間】7/1–7/25 【主打商品】即飲果醋 + 蒟蒻飲組合 【優惠】任選 2 件 9 折 + 蝦幣回饋 【配合動作】訂單包裝內夾官網入會 QR Code 卡 | 上架前確認商品頁圖片與活動標籤設定 | 上午 10:00 | 訂單數、新客比例
2025/7/11 | 五 | FB | 活動 | 7/15 開抽，倒數 4 天 | 7/15 開抽，倒數 4 天。 這次抽 300 名，名額比你想的多， 但沒有加入官網會員就直接出局。 88 元折扣券現在領， 限定組合現在看， 7/15 以後就沒有了。 👉 加入連結在留言區 | 圖片：「倒數 4 天」大字設計，搭配獎品圖 Olivia：朱紅底，「倒數 4 天」極大白字，下方一行小字說明資格｜緊迫感、數字要大 | 晚上 7:30 | 連結點擊數、留言數
2025/7/11 | 五 | LINE OA | 活動倒數 | 7/15 開抽，倒數 4 天 | 7/15 開抽，還有 4 天。 資格確認方法：登入官網，有帳號就 OK。 沒有帳號的，現在還來得及，用 LINE 一鍵就好。 👇 確認資格 |  | 晚上 7:30 | 連結點擊數
2025/7/15 | 二 | FB | 活動 | 第一次抽獎得獎公告，300 名出爐 | 第一批 300 位，出爐了。 感謝這個月加入的每一位新會員， 不管有沒有抽到，88 元折扣券還在， 下次購買直接用。 第二次抽獎：8/15 還沒加入的，現在加入還有兩次機會。 得獎名單查詢：[連結] | 圖片：「恭喜 300 位得獎」簡潔圖卡，品牌色系 Olivia：深醬色底，「恭喜 300 位」金色字，溫暖收穫感｜慶祝感、金色點綴 | 早上 10:00 | 留言數、分享數
2025/7/15 | 二 | LINE OA | 得獎公告 | 第一次抽獎 300 名得獎公告 | 第一批 300 位，出來了。 得獎名單 → [連結] 沒抽到也沒關係，88 元券還在帳號裡， 下次買直接用。8/15 還有一次。 |  | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
2025/7/18 | 五 | FB | 食譜 | 味噌湯不只一種喝法，三個懶人版本 | 味噌湯不只一種喝法。 最懶版：味噌 + 豆腐 + 蔥花，三分鐘。 進階版：加蛤蜊，湯頭甜一個層次。 夏天版：冷味噌湯，日本人夏天這樣喝。 冷味噌湯做法： 高湯放涼，加味噌攪開，冰進冰箱， 加小黃瓜片、冰塊，喝之前再拌一次。 比想像中好喝，你試試。 | 圖片：三種版本的味噌湯並排 Olivia：三碗味噌湯並排俯拍，分別標「3 分鐘」「進階版」「冷湯」｜清晰對比、三等分構圖 | 晚上 7:30 | 儲存數、留言數
2025/7/22 | 二 | FB | 知識 | 味醂不是米酒，差在哪裡 | 很多人把味醂當米酒用，錯了。 米酒：去腥，讓肉軟一點。 味醂：去腥 + 增甜 + 讓食材有光澤。 日式照燒、紅燒、滷味，那個油亮亮的感覺，是味醂的功勞， 不是糖，不是醬油。 下次滷肉的時候，試著加一匙， 看看顏色和味道差在哪。 | 圖片：照燒肉特寫，油亮光澤感明顯 Olivia：照燒豬肉特寫，油亮光澤，右側文字框說明味醂功效｜食材光澤、文字輔助 | 早上 10:00 | 儲存數、留言數
2025/7/25 | 五 | FB | 活動 | 8 月抽獎預告，資格自動保留到 9 月 | 7 月抽完了，8 月繼續。 8/15 第二次抽獎，還是 300 名， 還是官網會員限定。 7 月才加入的也算， 不用重複加入，資格自動保留到 9 月。 第三次也是最後一次：9/15。 三個月，共抽 900 名。 還沒加入的，現在是第二次機會。 | 圖片：三個月抽獎時間軸圖卡 Olivia：三格時間軸圖卡（7/15 ✓ 綠勾、8/15 圓圈、9/15 圓圈），朱紅強調下兩場｜進度感、視覺清楚 | 晚上 7:30 | 連結點擊數、分享數
2025/7/25 | 五 | LINE OA | 活動預告 | 8 月抽獎 + 中元禮盒預熱 | 下週開始，我們有兩件事要跟你說： 8/15 第二次抽獎，還有 300 名。 中元禮盒下週開賣，LINE 好友早鳥優先。 都不用特別做什麼，繼續待著就好。 |  | 晚上 7:30 | 訊息開啟率
2025/7/25 | 五 | 蝦皮 | 活動收尾 | 好食節收尾倒數｜8 月中元預告 | 【動作】更新商品頁 Banner 預告 8 月中元活動 【文案方向】「好食節感謝，中元好料即將登場」 【注意】確保庫存備貨到位 | 更新蝦皮店頭 Banner | 下午 2:00 | 頁面瀏覽數
2025/7/4 | 五 | FB | 食譜 | 夏天一鍋涼拌，米醋是關鍵 | 不開火也能吃得很好。 小黃瓜拍碎，加蒜末、辣椒、一匙米醋、少許鹽。 拌一拌，冰 20 分鐘。 米醋不像白醋那麼嗆，酸味圓一點， 涼拌的時候不會搶過食材的味道。 這道夏天每週至少做兩次，你試試。 | 圖片：成品俯拍，自然光，不要太精緻感 Olivia：小黃瓜涼拌俯拍，自然光，米白碗，木桌背景，左上角小字「5 分鐘料理」｜清爽感、夏天色調 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
2025/7/8 | 二 | FB | 知識 | 你家的烏醋是釀的還是調的？ | 翻一下你家烏醋的成分表。 第幾行出現「焦糖色素」？ 第幾行出現「調味劑」？ 十全烏醋：釀造醋、蔬果、香辛料。 顏色深是因為原料，不是因為色素。 不是每瓶烏醋都一樣，只是大部分人沒有翻過成分表。 | 圖片：兩瓶烏醋成分表並排對比，文字清晰可讀 Olivia：兩瓶醋並排，成分表各自清楚可讀，深青綠底條做區隔｜對比感強、文字清晰 | 早上 10:00 | 儲存數、分享數
2025/8/1 | 五 | FB | 食譜 | 中元普渡三道家常菜，食材不浪費 | 中元普渡快到了，拜拜完的食材怎麼辦？ 三道不浪費的家常菜： 1. 味噌蒸魚 魚 + 味噌 + 薑絲，電鍋一按，12 分鐘。 2. 醋溜高麗菜 高麗菜 + 烏醋 + 蒜，大火快炒，酸甜下飯。 3. 辣炒豬肉 豬肉片 + 辣椒醬 + 蒜，三分鐘，比外送快。 拜完直接煮，不用另外買食材。 | 圖片：三道菜並排，家常感 Olivia：三道菜三格構圖，每格一道，左上角各標菜名，家常實物感｜三等分、豐盛感 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
2025/8/10 | 日 | 蝦皮 | 活動預告 | 中元閃購倒數預告｜8/12–8/14 每天 2 小時限時 | 【預告內容】8/12、8/13、8/14 每天 14:00–16:00 閃購 【主打商品】味噌 + 烏醋 + 辣椒醬三件組 【預告動作】限時動態 + 商品頁倒數標籤 | 設定蝦皮閃購時段，確認庫存 | 上午 10:00 | 加購清單數
2025/8/10 | 日 | MOMO | 商品上架 | 中元禮盒上架｜滿 1,200 免運 + 贈品 | 【商品】中元天然調味禮盒（味噌 + 烏醋 + 辣椒醬） 【定價】與官網同步 【優惠】滿 1,200 免運 + 贈品（小包裝試用品） 【圖片】使用官網禮盒實物圖 | 確認 MOMO 商品頁審核通過，圖片規格符合平台要求 | 上午 10:00 | 商品頁瀏覽數、加購數
2025/8/12 | 二 | FB | 活動 | 8/15 第二次抽獎，倒數 3 天 | 8/15 第二次抽獎，倒數 3 天。 7 月已經抽了 300 名， 這次再抽 300 名， 9/15 最後一次，還有 300 名。 現在加入會員， 後面兩次都有機會。 88 元折扣券加入就送，資格不會過期。 👉 官網加入連結在留言區 | 圖片：「倒數 3 天」+ 累計已抽 300 名圖卡 Olivia：朱紅底，「倒數 3 天」白字大，下方進度條「600/900」｜緊迫感、累積進度 | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
2025/8/12 | 二 | LINE OA | 活動倒數 | 8/15 開抽，倒數 3 天 | 8/15 第二次抽獎，倒數 3 天。 7 月已抽了 300 名，這次再抽 300 名。 還沒成為官網會員的，今天是最後機會。 👇 用 LINE 一鍵加入 |  | 早上 10:00 | 連結點擊數
2025/8/12 | 二 | 蝦皮 | 限時閃購 | 中元閃購 Day 1｜14:00–16:00 | 【時段】14:00–16:00 【折扣】限時 85 折 【商品】味噌 + 烏醋 + 辣椒醬三件組 【配合】同步在 LINE OA 提醒好友 | 閃購期間監控庫存與訂單狀況 | 14:00 | 閃購訂單數、GMV
2025/8/13 | 三 | 蝦皮 | 限時閃購 | 中元閃購 Day 2｜14:00–16:00 | 【時段】14:00–16:00 【折扣】限時 85 折 【商品】同 Day 1 【加碼】留評價送小禮（若庫存允許） | 確認 Day 1 庫存餘量，調整 Day 2 數量 | 14:00 | 閃購訂單數、評價數
2025/8/14 | 四 | 蝦皮 | 限時閃購 | 中元閃購 Day 3（最終場）｜14:00–16:00 | 【時段】14:00–16:00 【折扣】限時 85 折 【文案】「今天最後一場，明天恢復原價」 【配合】FB + LINE OA 最後提醒 | 最後一天加強社群提醒力道 | 14:00 | 閃購訂單數、三天累計 GMV
2025/8/15 | 五 | FB | 活動 | 第二次抽獎公告，累計 600 名得獎 | 第二批 300 位，出爐了。 兩個月，累計 600 位得獎會員。 還沒抽到的，9/15 還有最後一次機會， 300 名，官網會員限定，資格自動保留。 還沒加入的， 現在加入，9/15 還來得及。 得獎名單查詢：[連結] | 圖片：「累計 600 位得獎」圖卡，有進度感 Olivia：深醬色底，「累計 600 位得獎」金字，中間進度條已填 2/3｜進度感、溫暖 | 早上 10:00 | 留言數、分享數
2025/8/15 | 五 | LINE OA | 得獎公告 | 第二次抽獎 300 名得獎公告，累計 600 名 | 第二批 300 位，出爐了。 兩個月累計 600 位得獎。 得獎名單 → [連結] 9/15 最後一次，300 名，資格自動保留。 |  | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
2025/8/15 | 五 | MOMO | 節慶衝單 | 中元禮盒主力日｜配合抽獎公告衝單 | 【動作】配合 FB + LINE 抽獎公告，在 MOMO 同步推廣 【文案方向】「送禮送健康，天然調味全家用」 【可申請】MOMO 節慶聯合檔期（若有補貼） | 查詢 MOMO 8 月是否有聯合檔期補貼可申請 | 上午 10:00 | 當日訂單數、禮盒銷售佔比
2025/8/19 | 二 | FB | 食譜 | 辣椒醬不只沾著吃，三種懶人料理 | 辣椒醬不只是沾醬。 三種懶人用法： 1. 辣炒蛤蜊 蛤蜊 + 辣椒醬 + 薑，大火兩分鐘， 比餐廳的還香。 2. 拌麵 煮好的麵 + 辣椒醬 + 少許麻油 + 蔥花， 五分鐘一碗，深夜救星。 3. 醃肉 雞腿 + 辣椒醬 + 蒜末，冰一晚， 隔天烤或煎都好吃。 一瓶用三種方式，物超所值。 | 圖片：三種料理並排 Olivia：三種料理橫排或三格，蛤蜊/拌麵/烤雞各一，自然光｜豐富感、料理質感 | 晚上 7:30 | 儲存數、留言數
2025/8/22 | 五 | FB | 知識 | 釀造醋 vs 調製醋，成分表不會說謊 | 買醋之前，先翻成分表。 調製醋：水、醋酸、焦糖色素、調味劑。 釀造醋：糧食原料、時間。 兩種都叫醋，價格差不多， 進你身體的東西差很多。 不是叫你一定買我們的， 是叫你養成翻成分表的習慣。 | 圖片：兩種成分表並排對比 Olivia：成分表兩欄並排，左側打 ✗，右側打 ✓，深青綠底強調｜對比清晰、判斷感 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
2025/8/22 | 五 | LINE OA | 食譜推播 | 本月最多人存的食譜：辣椒醬三種懶人料理 | 這個月 FB 最多人存的一篇： 「辣椒醬三種懶人料理」 拌麵、炒蛤蜊、醃雞腿，你試過哪一種？ 👇 看完整食譜 |  | 晚上 7:30 | 連結點擊數、回覆數
2025/8/26 | 二 | FB | 活動 | 9/15 最終場預告 + 中秋禮盒預熱 | 9/15 是最後一次，第三次抽獎。 三個月抽了 600 名， 最後這批 300 名， 9/15 壓軸。 同時，中秋禮盒下週開賣。 送禮的對象，你心裡有數了嗎？ 天然調味禮盒，給在乎吃什麼的人。 詳情下週公布，先追蹤不要錯過。 | 圖片：一半中秋氛圍、一半抽獎倒數 Olivia：上半中秋月亮氛圍，下半「最終場 9/15」倒數，分割構圖｜雙主題、視覺切割 | 早上 10:00 | 追蹤數、分享數
2025/8/5 | 二 | FB | 活動 | 中元禮盒開賣，會員早鳥優惠 | 中元節送禮，送什麼不失禮？ 健康調味禮盒，對象是全家都能用的： 長輩煮菜用、自己下廚用、送給愛料理的朋友都合適。 十全中元限定禮盒，只在官網賣。 會員早鳥優惠，本週訂最划算。 送禮不用想太久， 天然的東西，誰收到都沒有負擔。 👉 禮盒詳情在留言區 | 圖片：禮盒實物正面，質感包裝 Olivia：禮盒正面大圖，乾淨白底，右側文字「會員早鳥」紅色標籤｜產品主角、標籤搶眼 | 早上 10:00 | 連結點擊數、私訊數
2025/8/5 | 二 | LINE OA | 禮盒限定 | 中元禮盒 LINE 好友早鳥（比 FB 早一天） | 中元禮盒今天開賣，LINE 好友專屬早鳥價。 FB 明天才公告，你早一天看到。 庫存有限，今天訂比較保險。 👇 禮盒頁面 |  | 早上 10:00 | 連結點擊數、訂單數
2025/8/8 | 五 | FB | 知識 | 辣椒醬成分表，你上次看是什麼時候 | 辣椒醬的成分表，你上次看是什麼時候？ 常見的：辣椒、大豆油、防腐劑、調味劑、色素。 十全的：辣椒、蒜、鹽、少量釀造醋。 辣的來源不一樣， 合成辣和天然辣在嘴裡的感覺不一樣， 吃完喉嚨的感受也不一樣。 試過天然辣椒醬的人， 很少回頭買合成的。 | 圖片：成分表對比圖，文字要夠大夠清楚 Olivia：辣椒醬瓶身 + 成分表放大，兩欄對比，左合成右天然｜對比版面、文字大 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
2025/9/12 | 五 | FB | 知識 | 好的味噌，需要時間 | 好的味噌，需要時間。 黃豆、米麴、鹽， 裝進木桶，壓上重石， 等三個月，或者更久。 這段時間裡什麼都不做， 只是讓菌慢慢把黃豆變成味噌。 快速製程的味噌也有， 味道不一樣，用途不一樣， 你的舌頭會告訴你差在哪。 | 圖片：釀造過程質感照 Olivia：木桶或陶甕，靜物感，柔和打光，日系工藝質感｜時間感、工藝感 | 晚上 7:30 | 儲存數、留言數
2025/9/12 | 五 | 蝦皮 | 正式開賣 | 中秋禮盒正式開賣（與官網同步） | 【動作】早鳥結束，恢復原價開賣 【配合】FB + LINE OA 同步公告 【文案】「中秋送禮，天然調味料用一整年」 【注意】確保物流在中秋前 3 天可到貨 | 確認物流時效，中秋前 3 天截單 | 上午 10:00 | 中秋期間總訂單數、GMV
2025/9/12 | 五 | MOMO | 節慶衝單 | 中秋正式開賣｜主力推廣日 | 【動作】與蝦皮、官網同步開賣 【MOMO 特色】主打禮盒送禮情境，文案偏「送給爸媽」 【可申請】MOMO 中秋聯合檔期（若有補貼） | 查詢 MOMO 9 月中秋聯合檔期補貼，截止申請日期 | 上午 10:00 | 當日訂單數、GMV
2025/9/15 | 一 | FB | 活動 | 最終場抽獎公告，累計 900 名得獎，感謝支持 | 最後一批，300 位，出爐了。 三個月，三次抽獎， 累計 900 位得獎會員，謝謝大家。 沒有抽到的， 你的 88 元折扣券還在， 會員資格也還在， 我們還有很多好東西等你。 得獎名單查詢：[連結] 下一個活動，等我們。 | 圖片：「累計 900 位得獎，感謝支持」溫暖收尾圖卡 Olivia：深醬色底，「累計 900 位，謝謝你們」金字，溫暖收尾｜感謝感、完結感 | 早上 10:00 | 留言數、分享數
2025/9/15 | 一 | LINE OA | 得獎公告 | 最終場 300 名得獎公告，累計 900 名感謝 | 最後一批 300 位，出爐了。 三個月，900 位得獎，謝謝你們。 得獎名單 → [連結] 沒抽到的，88 元券還在，我們還有好東西。 10 月見。 |  | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
2025/9/17 | 三 | MOMO | 活動收尾 | 中秋禮盒最後衝刺｜中秋前 2 天截單 | 【動作】更新商品頁「中秋前 2 天下單才來得及」緊迫文案 【配合】FB + LINE 同步提醒 【截單時間】9/17 23:59 | 確認物流可在 9/19 前到貨，超過截止下架禮盒 | 上午 10:00 | 最終累計訂單數、中秋期間總 GMV
2025/9/19 | 五 | FB | 食譜 | 秋天一鍋味噌豬肉湯，周末煮一次 | 天氣一涼，就想煮這鍋。 味噌豬肉湯，周末煮一次， 家裡會很香。 食材：豬肉片、白蘿蔔、豆腐、蔥 做法： 蘿蔔先煮軟，加豬肉片燙熟， 關小火，味噌用篩網濾入湯裡， 不要再煮滾，味噌的香氣才不會跑掉。 蔥花最後撒，起鍋。 這鍋從秋天吃到冬天， 你會一直煮。 | 圖片：熱湯冒煙的溫暖感，秋天色調 Olivia：味噌豬肉湯，蒸氣冒煙，秋天橘調光線，木碗或陶碗｜暖色、食慾感 | 晚上 7:30 | 儲存數、留言數
2025/9/2 | 二 | FB | 活動 | 中秋禮盒正式開賣，會員優先購 | 中秋送禮，今年換個思路。 月餅吃完就忘， 調味料用一整年。 十全中秋限定禮盒： 味噌、味醂、烏醋、米醋，四件組。 天然釀造，成分看得懂。 收到的人會記得你送的是什麼。 官網會員優先購，今天開賣。 👉 禮盒詳情在留言區 | 圖片：禮盒與中秋氛圍結合 Olivia：禮盒 + 月亮背景，深夜質感，右側「會員優先購」標籤｜中秋氛圍、禮品感 | 早上 10:00 | 連結點擊數、私訊數
2025/9/2 | 二 | LINE OA | 禮盒限定 | 中秋禮盒 LINE 好友早鳥（比 FB 早一天） | 中秋禮盒今天開賣。 LINE 好友專屬早鳥連結在下面，比 FB 早一天。 味噌、味醂、烏醋、米醋四件組，送禮用一整年。 👇 |  | 早上 10:00 | 連結點擊數、訂單數
2025/9/23 | 二 | FB | 活動 | 中秋禮盒最後機會 + 雙十會員搶先看預告 | 中秋禮盒，最後幾天。 還沒送的，今天訂，還來得及。 另外先說一聲： 雙十連假，十全官網會員有特別的東西， 細節下週公布。 還沒加入會員的， 這週加入，雙十活動你才看得到。 👉 中秋禮盒連結在留言區 | 圖片：中秋收尾 + 雙十倒數感 Olivia：左禮盒、右「雙十預告」箭頭指向，分割畫面設計｜兩個訊息並陳 | 早上 10:00 | 連結點擊數、追蹤數
2025/9/23 | 二 | LINE OA | 活動預告 | 雙十會員搶先看預告 | 雙十連假，十全有東西要給你。 細節下週公布，官網會員才看得到。 還沒加入的，這週加入來得及。 👇 |  | 早上 10:00 | 連結點擊數、加入會員數
2025/9/26 | 五 | FB | 知識 | 天然調味料怎麼挑？看這三個字就夠了 | 天然調味料怎麼挑？ 看這三個字就夠了。 「釀造」。 醬油有釀造醬油，醋有釀造醋， 釀造的意思是：原料 + 時間，沒有捷徑。 快速製程也有產品， 味道可以調得很像， 但製程不一樣，進身體的東西就不一樣。 買之前翻一下成分表， 「釀造」兩個字在不在，答案就出來了。 | 圖片：成分表特寫，「釀造」兩個字清楚圈出 Olivia：成分表特寫，紅圈圈出「釀造」兩字，深青綠底色｜聚焦細節、強調字 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
2025/9/30 | 二 | LINE OA | 暖場 | 10 月有好東西，先追蹤不要錯過 | 十月，我們有好東西要給你。 細節下週公布，官網會員才看得到。 還沒加入的，現在加入剛好。 👇 用 LINE 一鍵加入會員 |  | 晚上 7:30 | 訊息開啟率
2025/9/5 | 五 | FB | 食譜 | 中秋烤肉醬自己調，烏醋 + 辣椒醬 | 中秋烤肉，醬料自己調的和買的，差一個層次。 基底烤肉醬配方： 醬油 3 匙 + 烏醋 1 匙 + 辣椒醬半匙 + 蒜末 + 少許糖 烏醋讓醬料多一個發酵的層次， 辣椒醬帶微辣不嗆， 蒜末烤過之後香氣全出來。 做一碗大家沾， 比瓶裝烤肉醬好吃，成本少很多。 | 圖片：烤肉實境，搭配醬料小碗 Olivia：烤肉現場俯拍，炭火煙霧感，小碗自調醬料放前景｜煙霧感、生活感強 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
2025/9/8 | 一 | 蝦皮 | 早鳥預購 | 中秋早鳥預購開始｜9/8–9/10 限定 9 折 | 【活動期間】9/8–9/10 【折扣】早鳥 9 折 【主打商品】味噌 + 味醂 + 烏醋 + 米醋四件組 【加碼】前 100 組附「烤肉醬食譜卡」 【定價原則】不低於官網會員價 | 設定早鳥折扣碼，確認食譜卡印製數量 | 上午 10:00 | 預購訂單數
2025/9/8 | 一 | MOMO | 商品上架 | 中秋禮盒上架｜滿 2,000 加購優惠 | 【商品】中秋天然調味禮盒（味噌 + 味醂 + 烏醋 + 米醋四件組） 【優惠】滿 2,000 加購第二件 75 折 【目標客群】30–55 歲，送禮給長輩或朋友 | 確認 MOMO 商品頁上架，主圖需有中秋氛圍 | 上午 10:00 | 商品頁瀏覽數、加購數
2025/9/9 | 二 | FB | 活動 | 最終場抽獎倒數 6 天，這次沒加入就真的沒了 | 9/15，最後一次。 三個月，共三次抽獎，每次 300 名。 最後這場，還沒抽到的還有機會。 現在加入官網會員， 9/15 還來得及。 加入就送 88 元折扣券， 中秋禮盒折扣直接用。 倒數 6 天， 這次沒加入，就真的沒了。 👉 加入連結在留言區 | 圖片：「最終場 倒數 6 天」大字圖卡 Olivia：朱紅底，「最終場 倒數 6 天」白字極大，緊張感拉滿｜最大衝擊感 | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
2025/9/9 | 二 | LINE OA | 活動倒數 | 最終場 9/15，倒數 6 天 | 9/15 最後一次抽獎，倒數 6 天。 三個月共抽 900 名，最後這批 300 名。 還沒有官網帳號的，現在用 LINE 一鍵加入。 這次沒加入，就真的沒了。 👇 |  | 早上 10:00 | 連結點擊數

## 📘 FB 貼文完整稿
編號 | 日期 | 星期 | 類型 | 主題 | 主打商品 | 貼文內文 | Hashtag | 圖片建議 | 配圖方向（Olivia） | 重點元素 | 發文時間 | 追蹤指標
1 | 2025/7/1 | 二 | 活動 | 抽獎倒數 2 週，加入會員還來得及 | 全系列 | 6/15 開始的抽獎活動，7/15 第一次開抽。 現在還有兩週，還沒加入官網會員的， 現在去註冊，還來得及。 加入就送 88 元折扣券， 折扣券直接抵扣七月限定組合。 抽獎資格 + 現省 88 元，兩件事一次搞定。 👉 加入連結在留言區 | #十全特好 #會員限定 #抽獎活動 | 獎品實物 + 倒數「14 天」字樣 | 朱紅底，白字「倒數 14 天」佔畫面 50%，獎品實物放右側 | 大數字、獎品照 | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
2 | 2025/7/4 | 五 | 食譜 | 夏天一鍋涼拌，米醋是關鍵 | 米醋 | 不開火也能吃得很好。 小黃瓜拍碎，加蒜末、辣椒、一匙米醋、少許鹽。 拌一拌，冰 20 分鐘。 米醋不像白醋那麼嗆，酸味圓一點， 涼拌的時候不會搶過食材的味道。 這道夏天每週至少做兩次，你試試。 | #夏日食譜 #涼拌 #十全米醋 | 成品俯拍，自然光，不要太精緻感 | 小黃瓜涼拌俯拍，自然光，米白碗，木桌背景，左上角小字「5 分鐘料理」 | 清爽感、夏天色調 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
3 | 2025/7/8 | 二 | 知識 | 你家的烏醋是釀的還是調的？ | 烏醋 | 翻一下你家烏醋的成分表。 第幾行出現「焦糖色素」？ 第幾行出現「調味劑」？ 十全烏醋：釀造醋、蔬果、香辛料。 顏色深是因為原料，不是因為色素。 不是每瓶烏醋都一樣，只是大部分人沒有翻過成分表。 | #成分控 #天然釀造 #十全烏醋 | 兩瓶烏醋成分表並排對比，文字清晰可讀 | 兩瓶醋並排，成分表各自清楚可讀，深青綠底條做區隔 | 對比感強、文字清晰 | 早上 10:00 | 儲存數、分享數
4 | 2025/7/11 | 五 | 活動 | 7/15 開抽，倒數 4 天 | 全系列 | 7/15 開抽，倒數 4 天。 這次抽 300 名，名額比你想的多， 但沒有加入官網會員就直接出局。 88 元折扣券現在領， 限定組合現在看， 7/15 以後就沒有了。 👉 加入連結在留言區 | #十全特好 #倒數 #抽獎最後機會 | 「倒數 4 天」大字設計，搭配獎品圖 | 朱紅底，「倒數 4 天」極大白字，下方一行小字說明資格 | 緊迫感、數字要大 | 晚上 7:30 | 連結點擊數、留言數
5 | 2025/7/15 | 二 | 活動 | 第一次抽獎得獎公告，300 名出爐 | 全系列 | 第一批 300 位，出爐了。 感謝這個月加入的每一位新會員， 不管有沒有抽到，88 元折扣券還在， 下次購買直接用。 第二次抽獎：8/15 還沒加入的，現在加入還有兩次機會。 得獎名單查詢：[連結] | #十全特好 #抽獎結果 #恭喜得獎 | 「恭喜 300 位得獎」簡潔圖卡，品牌色系 | 深醬色底，「恭喜 300 位」金色字，溫暖收穫感 | 慶祝感、金色點綴 | 早上 10:00 | 留言數、分享數
6 | 2025/7/18 | 五 | 食譜 | 味噌湯不只一種喝法，三個懶人版本 | 味噌 | 味噌湯不只一種喝法。 最懶版：味噌 + 豆腐 + 蔥花，三分鐘。 進階版：加蛤蜊，湯頭甜一個層次。 夏天版：冷味噌湯，日本人夏天這樣喝。 冷味噌湯做法： 高湯放涼，加味噌攪開，冰進冰箱， 加小黃瓜片、冰塊，喝之前再拌一次。 比想像中好喝，你試試。 | #味噌湯 #日式料理 #十全味噌 | 三種版本的味噌湯並排 | 三碗味噌湯並排俯拍，分別標「3 分鐘」「進階版」「冷湯」 | 清晰對比、三等分構圖 | 晚上 7:30 | 儲存數、留言數
7 | 2025/7/22 | 二 | 知識 | 味醂不是米酒，差在哪裡 | 味醂 | 很多人把味醂當米酒用，錯了。 米酒：去腥，讓肉軟一點。 味醂：去腥 + 增甜 + 讓食材有光澤。 日式照燒、紅燒、滷味，那個油亮亮的感覺，是味醂的功勞， 不是糖，不是醬油。 下次滷肉的時候，試著加一匙， 看看顏色和味道差在哪。 | #料理知識 #味醂 #十全味醂 | 照燒肉特寫，油亮光澤感明顯 | 照燒豬肉特寫，油亮光澤，右側文字框說明味醂功效 | 食材光澤、文字輔助 | 早上 10:00 | 儲存數、留言數
8 | 2025/7/25 | 五 | 活動 | 8 月抽獎預告，資格自動保留到 9 月 | 全系列 | 7 月抽完了，8 月繼續。 8/15 第二次抽獎，還是 300 名， 還是官網會員限定。 7 月才加入的也算， 不用重複加入，資格自動保留到 9 月。 第三次也是最後一次：9/15。 三個月，共抽 900 名。 還沒加入的，現在是第二次機會。 | #十全特好 #抽獎活動 #會員限定 | 三個月抽獎時間軸圖卡 | 三格時間軸圖卡（7/15 ✓ 綠勾、8/15 圓圈、9/15 圓圈），朱紅強調下兩場 | 進度感、視覺清楚 | 晚上 7:30 | 連結點擊數、分享數
9 | 2025/8/1 | 五 | 食譜 | 中元普渡三道家常菜，食材不浪費 | 味噌、烏醋、辣椒醬 | 中元普渡快到了，拜拜完的食材怎麼辦？ 三道不浪費的家常菜： 1. 味噌蒸魚 魚 + 味噌 + 薑絲，電鍋一按，12 分鐘。 2. 醋溜高麗菜 高麗菜 + 烏醋 + 蒜，大火快炒，酸甜下飯。 3. 辣炒豬肉 豬肉片 + 辣椒醬 + 蒜，三分鐘，比外送快。 拜完直接煮，不用另外買食材。 | #中元節 #普渡料理 #十全調味 | 三道菜並排，家常感 | 三道菜三格構圖，每格一道，左上角各標菜名，家常實物感 | 三等分、豐盛感 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
10 | 2025/8/5 | 二 | 活動 | 中元禮盒開賣，會員早鳥優惠 | 禮盒 | 中元節送禮，送什麼不失禮？ 健康調味禮盒，對象是全家都能用的： 長輩煮菜用、自己下廚用、送給愛料理的朋友都合適。 十全中元限定禮盒，只在官網賣。 會員早鳥優惠，本週訂最划算。 送禮不用想太久， 天然的東西，誰收到都沒有負擔。 👉 禮盒詳情在留言區 | #中元送禮 #十全特好 #健康禮盒 | 禮盒實物正面，質感包裝 | 禮盒正面大圖，乾淨白底，右側文字「會員早鳥」紅色標籤 | 產品主角、標籤搶眼 | 早上 10:00 | 連結點擊數、私訊數
11 | 2025/8/8 | 五 | 知識 | 辣椒醬成分表，你上次看是什麼時候 | 辣椒醬 | 辣椒醬的成分表，你上次看是什麼時候？ 常見的：辣椒、大豆油、防腐劑、調味劑、色素。 十全的：辣椒、蒜、鹽、少量釀造醋。 辣的來源不一樣， 合成辣和天然辣在嘴裡的感覺不一樣， 吃完喉嚨的感受也不一樣。 試過天然辣椒醬的人， 很少回頭買合成的。 | #成分控 #辣椒醬 #十全辣椒醬 | 成分表對比圖，文字要夠大夠清楚 | 辣椒醬瓶身 + 成分表放大，兩欄對比，左合成右天然 | 對比版面、文字大 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
12 | 2025/8/12 | 二 | 活動 | 8/15 第二次抽獎，倒數 3 天 | 全系列 | 8/15 第二次抽獎，倒數 3 天。 7 月已經抽了 300 名， 這次再抽 300 名， 9/15 最後一次，還有 300 名。 現在加入會員， 後面兩次都有機會。 88 元折扣券加入就送，資格不會過期。 👉 官網加入連結在留言區 | #十全特好 #抽獎倒數 #會員限定 | 「倒數 3 天」+ 累計已抽 300 名圖卡 | 朱紅底，「倒數 3 天」白字大，下方進度條「600/900」 | 緊迫感、累積進度 | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
13 | 2025/8/15 | 五 | 活動 | 第二次抽獎公告，累計 600 名得獎 | 全系列 | 第二批 300 位，出爐了。 兩個月，累計 600 位得獎會員。 還沒抽到的，9/15 還有最後一次機會， 300 名，官網會員限定，資格自動保留。 還沒加入的， 現在加入，9/15 還來得及。 得獎名單查詢：[連結] | #十全特好 #抽獎結果 #恭喜得獎 | 「累計 600 位得獎」圖卡，有進度感 | 深醬色底，「累計 600 位得獎」金字，中間進度條已填 2/3 | 進度感、溫暖 | 早上 10:00 | 留言數、分享數
14 | 2025/8/19 | 二 | 食譜 | 辣椒醬不只沾著吃，三種懶人料理 | 辣椒醬 | 辣椒醬不只是沾醬。 三種懶人用法： 1. 辣炒蛤蜊 蛤蜊 + 辣椒醬 + 薑，大火兩分鐘， 比餐廳的還香。 2. 拌麵 煮好的麵 + 辣椒醬 + 少許麻油 + 蔥花， 五分鐘一碗，深夜救星。 3. 醃肉 雞腿 + 辣椒醬 + 蒜末，冰一晚， 隔天烤或煎都好吃。 一瓶用三種方式，物超所值。 | #辣椒醬料理 #懶人食譜 #十全辣椒醬 | 三種料理並排 | 三種料理橫排或三格，蛤蜊/拌麵/烤雞各一，自然光 | 豐富感、料理質感 | 晚上 7:30 | 儲存數、留言數
15 | 2025/8/22 | 五 | 知識 | 釀造醋 vs 調製醋，成分表不會說謊 | 烏醋、米醋 | 買醋之前，先翻成分表。 調製醋：水、醋酸、焦糖色素、調味劑。 釀造醋：糧食原料、時間。 兩種都叫醋，價格差不多， 進你身體的東西差很多。 不是叫你一定買我們的， 是叫你養成翻成分表的習慣。 | #成分控 #釀造醋 #十全烏醋 | 兩種成分表並排對比 | 成分表兩欄並排，左側打 ✗，右側打 ✓，深青綠底強調 | 對比清晰、判斷感 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
16 | 2025/8/26 | 二 | 活動 | 9/15 最終場預告 + 中秋禮盒預熱 | 全系列、禮盒 | 9/15 是最後一次，第三次抽獎。 三個月抽了 600 名， 最後這批 300 名， 9/15 壓軸。 同時，中秋禮盒下週開賣。 送禮的對象，你心裡有數了嗎？ 天然調味禮盒，給在乎吃什麼的人。 詳情下週公布，先追蹤不要錯過。 | #十全特好 #中秋禮盒 #抽獎最終場 | 一半中秋氛圍、一半抽獎倒數 | 上半中秋月亮氛圍，下半「最終場 9/15」倒數，分割構圖 | 雙主題、視覺切割 | 早上 10:00 | 追蹤數、分享數
17 | 2025/9/2 | 二 | 活動 | 中秋禮盒正式開賣，會員優先購 | 禮盒 | 中秋送禮，今年換個思路。 月餅吃完就忘， 調味料用一整年。 十全中秋限定禮盒： 味噌、味醂、烏醋、米醋，四件組。 天然釀造，成分看得懂。 收到的人會記得你送的是什麼。 官網會員優先購，今天開賣。 👉 禮盒詳情在留言區 | #中秋送禮 #十全特好 #天然調味禮盒 | 禮盒與中秋氛圍結合 | 禮盒 + 月亮背景，深夜質感，右側「會員優先購」標籤 | 中秋氛圍、禮品感 | 早上 10:00 | 連結點擊數、私訊數
18 | 2025/9/5 | 五 | 食譜 | 中秋烤肉醬自己調，烏醋 + 辣椒醬 | 烏醋、辣椒醬 | 中秋烤肉，醬料自己調的和買的，差一個層次。 基底烤肉醬配方： 醬油 3 匙 + 烏醋 1 匙 + 辣椒醬半匙 + 蒜末 + 少許糖 烏醋讓醬料多一個發酵的層次， 辣椒醬帶微辣不嗆， 蒜末烤過之後香氣全出來。 做一碗大家沾， 比瓶裝烤肉醬好吃，成本少很多。 | #中秋烤肉 #烤肉醬 #十全調味 | 烤肉實境，搭配醬料小碗 | 烤肉現場俯拍，炭火煙霧感，小碗自調醬料放前景 | 煙霧感、生活感強 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數
19 | 2025/9/9 | 二 | 活動 | 最終場抽獎倒數 6 天，這次沒加入就真的沒了 | 全系列 | 9/15，最後一次。 三個月，共三次抽獎，每次 300 名。 最後這場，還沒抽到的還有機會。 現在加入官網會員， 9/15 還來得及。 加入就送 88 元折扣券， 中秋禮盒折扣直接用。 倒數 6 天， 這次沒加入，就真的沒了。 👉 加入連結在留言區 | #十全特好 #抽獎最終場 #倒數 | 「最終場 倒數 6 天」大字圖卡 | 朱紅底，「最終場 倒數 6 天」白字極大，緊張感拉滿 | 最大衝擊感 | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
20 | 2025/9/12 | 五 | 知識 | 好的味噌，需要時間 | 味噌 | 好的味噌，需要時間。 黃豆、米麴、鹽， 裝進木桶，壓上重石， 等三個月，或者更久。 這段時間裡什麼都不做， 只是讓菌慢慢把黃豆變成味噌。 快速製程的味噌也有， 味道不一樣，用途不一樣， 你的舌頭會告訴你差在哪。 | #味噌 #發酵食品 #十全味噌 | 釀造過程質感照 | 木桶或陶甕，靜物感，柔和打光，日系工藝質感 | 時間感、工藝感 | 晚上 7:30 | 儲存數、留言數
21 | 2025/9/15 | 一 | 活動 | 最終場抽獎公告，累計 900 名得獎，感謝支持 | 全系列 | 最後一批，300 位，出爐了。 三個月，三次抽獎， 累計 900 位得獎會員，謝謝大家。 沒有抽到的， 你的 88 元折扣券還在， 會員資格也還在， 我們還有很多好東西等你。 得獎名單查詢：[連結] 下一個活動，等我們。 | #十全特好 #抽獎結果 #感謝支持 | 「累計 900 位得獎，感謝支持」溫暖收尾圖卡 | 深醬色底，「累計 900 位，謝謝你們」金字，溫暖收尾 | 感謝感、完結感 | 早上 10:00 | 留言數、分享數
22 | 2025/9/19 | 五 | 食譜 | 秋天一鍋味噌豬肉湯，周末煮一次 | 味噌 | 天氣一涼，就想煮這鍋。 味噌豬肉湯，周末煮一次， 家裡會很香。 食材：豬肉片、白蘿蔔、豆腐、蔥 做法： 蘿蔔先煮軟，加豬肉片燙熟， 關小火，味噌用篩網濾入湯裡， 不要再煮滾，味噌的香氣才不會跑掉。 蔥花最後撒，起鍋。 這鍋從秋天吃到冬天， 你會一直煮。 | #秋天食譜 #味噌豬肉湯 #十全味噌 | 熱湯冒煙的溫暖感，秋天色調 | 味噌豬肉湯，蒸氣冒煙，秋天橘調光線，木碗或陶碗 | 暖色、食慾感 | 晚上 7:30 | 儲存數、留言數
23 | 2025/9/23 | 二 | 活動 | 中秋禮盒最後機會 + 雙十會員搶先看預告 | 禮盒、全系列 | 中秋禮盒，最後幾天。 還沒送的，今天訂，還來得及。 另外先說一聲： 雙十連假，十全官網會員有特別的東西， 細節下週公布。 還沒加入會員的， 這週加入，雙十活動你才看得到。 👉 中秋禮盒連結在留言區 | #中秋禮盒 #十全特好 #雙十預告 | 中秋收尾 + 雙十倒數感 | 左禮盒、右「雙十預告」箭頭指向，分割畫面設計 | 兩個訊息並陳 | 早上 10:00 | 連結點擊數、追蹤數
24 | 2025/9/26 | 五 | 知識 | 天然調味料怎麼挑？看這三個字就夠了 | 全系列 | 天然調味料怎麼挑？ 看這三個字就夠了。 「釀造」。 醬油有釀造醬油，醋有釀造醋， 釀造的意思是：原料 + 時間，沒有捷徑。 快速製程也有產品， 味道可以調得很像， 但製程不一樣，進身體的東西就不一樣。 買之前翻一下成分表， 「釀造」兩個字在不在，答案就出來了。 | #天然調味 #釀造 #十全特好 | 成分表特寫，「釀造」兩個字清楚圈出 | 成分表特寫，紅圈圈出「釀造」兩字，深青綠底色 | 聚焦細節、強調字 | 晚上 7:30 | 儲存數、分享數

## 💬 LINE OA 推播完整稿
編號 | 日期 | 星期 | 類型 | 主題 | 完整訊息內容 | 發送時間 | 追蹤指標
1 | 2025/7/1 | 二 | 喚醒推播 | 買了 5 入味噌的你，抽獎資格還沒領 | 七月有個抽獎活動，你可能有資格。 參加方式： 購買 5 入味噌 → 包裝內取得抽獎卡 → 進活動頁完成官網會員 → 抽獎資格到手。 已經買了 5 入味噌的，現在完成官網會員就好，10 秒搞定。 還沒買的，全聯、官網都有，7/15 開抽前都來得及。 加入會員同時送 88 元折扣券，立刻入帳。 👇 點這裡完成會員資格 | 早上 10:00 | 連結點擊數、加入會員數
2 | 2025/7/11 | 五 | 活動倒數 | 7/15 開抽，倒數 4 天 | 7/15 開抽，還有 4 天。 資格確認方法：登入官網，有帳號就 OK。 沒有帳號的，現在還來得及，用 LINE 一鍵就好。 👇 確認資格 | 晚上 7:30 | 連結點擊數
3 | 2025/7/15 | 二 | 得獎公告 | 第一次抽獎 300 名得獎公告 | 第一批 300 位，出來了。 得獎名單 → [連結] 沒抽到也沒關係，88 元券還在帳號裡， 下次買直接用。8/15 還有一次。 | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
4 | 2025/7/25 | 五 | 活動預告 | 8 月抽獎 + 中元禮盒預熱 | 下週開始，我們有兩件事要跟你說： 8/15 第二次抽獎，還有 300 名。 中元禮盒下週開賣，LINE 好友早鳥優先。 都不用特別做什麼，繼續待著就好。 | 晚上 7:30 | 訊息開啟率
5 | 2025/8/5 | 二 | 禮盒限定 | 中元禮盒 LINE 好友早鳥（比 FB 早一天） | 中元禮盒今天開賣，LINE 好友專屬早鳥價。 FB 明天才公告，你早一天看到。 庫存有限，今天訂比較保險。 👇 禮盒頁面 | 早上 10:00 | 連結點擊數、訂單數
6 | 2025/8/12 | 二 | 活動倒數 | 8/15 開抽，倒數 3 天 | 8/15 第二次抽獎，倒數 3 天。 7 月已抽了 300 名，這次再抽 300 名。 還沒成為官網會員的，今天是最後機會。 👇 用 LINE 一鍵加入 | 早上 10:00 | 連結點擊數
7 | 2025/8/15 | 五 | 得獎公告 | 第二次抽獎 300 名得獎公告，累計 600 名 | 第二批 300 位，出爐了。 兩個月累計 600 位得獎。 得獎名單 → [連結] 9/15 最後一次，300 名，資格自動保留。 | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
8 | 2025/8/22 | 五 | 食譜推播 | 本月最多人存的食譜：辣椒醬三種懶人料理 | 這個月 FB 最多人存的一篇： 「辣椒醬三種懶人料理」 拌麵、炒蛤蜊、醃雞腿，你試過哪一種？ 👇 看完整食譜 | 晚上 7:30 | 連結點擊數、回覆數
9 | 2025/9/2 | 二 | 禮盒限定 | 中秋禮盒 LINE 好友早鳥（比 FB 早一天） | 中秋禮盒今天開賣。 LINE 好友專屬早鳥連結在下面，比 FB 早一天。 味噌、味醂、烏醋、米醋四件組，送禮用一整年。 👇 | 早上 10:00 | 連結點擊數、訂單數
10 | 2025/9/9 | 二 | 活動倒數 | 最終場 9/15，倒數 6 天 | 9/15 最後一次抽獎，倒數 6 天。 三個月共抽 900 名，最後這批 300 名。 還沒有官網帳號的，現在用 LINE 一鍵加入。 這次沒加入，就真的沒了。 👇 | 早上 10:00 | 連結點擊數
11 | 2025/9/15 | 一 | 得獎公告 | 最終場 300 名得獎公告，累計 900 名感謝 | 最後一批 300 位，出爐了。 三個月，900 位得獎，謝謝你們。 得獎名單 → [連結] 沒抽到的，88 元券還在，我們還有好東西。 10 月見。 | 早上 10:00 | 連結點擊數、留言數
12 | 2025/9/23 | 二 | 活動預告 | 雙十會員搶先看預告 | 雙十連假，十全有東西要給你。 細節下週公布，官網會員才看得到。 還沒加入的，這週加入來得及。 👇 | 早上 10:00 | 連結點擊數、加入會員數
13 | 2025/9/30 | 二 | 暖場 | 10 月有好東西，先追蹤不要錯過 | 十月，我們有好東西要給你。 細節下週公布，官網會員才看得到。 還沒加入的，現在加入剛好。 👇 用 LINE 一鍵加入會員 | 晚上 7:30 | 訊息開啟率

## 🤖 LINE 自動序列
觸發時機 | 時間點 | 主題 | 完整訊息內容
自動觸發 | 加入當下 | 新好友加入：立即歡迎 + 一鍵入會 | 嗨，歡迎加入！ 你已經在 LINE 了，官網會員一鍵就好。 點下面用 LINE 帳號登入，88 元折扣券馬上進帳。 7/15 抽獎資格也一起有，不用再做別的。 👇 一鍵加入官網會員
自動觸發 | 加入後第 2 天 | 新好友未轉換：低摩擦再提醒 | 折扣券還沒領到？ 不用填表單，不用記密碼。 用你的 LINE 帳號點一下就完成了。 👇 10 秒搞定
自動觸發 | 加入後第 5 天 | 新好友未轉換：最後提醒 + 抽獎緊迫感 | 最後提醒一次。 7/15 抽獎只有官網會員才能參加， 現在加入還來得及。 88 元折扣券、抽獎資格，一起有。 👇

## 🛒 蝦皮MOMO活動完整稿
編號 | 日期 | 星期 | 平台 | 類型 | 活動主題 | 活動內容 | 執行備注 | 發布時間 | 追蹤指標
1 | 2025/7/1 | 二 | 蝦皮 | 活動開跑 | 十全好食節開跑｜任 2 件 9 折 + 蝦幣回饋 | 【活動期間】7/1–7/25 【主打商品】即飲果醋 + 蒟蒻飲組合 【優惠】任選 2 件 9 折 + 蝦幣回饋 【配合動作】訂單包裝內夾官網入會 QR Code 卡 | 上架前確認商品頁圖片與活動標籤設定 | 上午 10:00 | 訂單數、新客比例
2 | 2025/7/25 | 五 | 蝦皮 | 活動收尾 | 好食節收尾倒數｜8 月中元預告 | 【動作】更新商品頁 Banner 預告 8 月中元活動 【文案方向】「好食節感謝，中元好料即將登場」 【注意】確保庫存備貨到位 | 更新蝦皮店頭 Banner | 下午 2:00 | 頁面瀏覽數
3 | 2025/8/10 | 日 | 蝦皮 | 活動預告 | 中元閃購倒數預告｜8/12–8/14 每天 2 小時限時 | 【預告內容】8/12、8/13、8/14 每天 14:00–16:00 閃購 【主打商品】味噌 + 烏醋 + 辣椒醬三件組 【預告動作】限時動態 + 商品頁倒數標籤 | 設定蝦皮閃購時段，確認庫存 | 上午 10:00 | 加購清單數
4 | 2025/8/10 | 日 | MOMO | 商品上架 | 中元禮盒上架｜滿 1,200 免運 + 贈品 | 【商品】中元天然調味禮盒（味噌 + 烏醋 + 辣椒醬） 【定價】與官網同步 【優惠】滿 1,200 免運 + 贈品（小包裝試用品） 【圖片】使用官網禮盒實物圖 | 確認 MOMO 商品頁審核通過，圖片規格符合平台要求 | 上午 10:00 | 商品頁瀏覽數、加購數
5 | 2025/8/12 | 二 | 蝦皮 | 限時閃購 | 中元閃購 Day 1｜14:00–16:00 | 【時段】14:00–16:00 【折扣】限時 85 折 【商品】味噌 + 烏醋 + 辣椒醬三件組 【配合】同步在 LINE OA 提醒好友 | 閃購期間監控庫存與訂單狀況 | 14:00 | 閃購訂單數、GMV
6 | 2025/8/13 | 三 | 蝦皮 | 限時閃購 | 中元閃購 Day 2｜14:00–16:00 | 【時段】14:00–16:00 【折扣】限時 85 折 【商品】同 Day 1 【加碼】留評價送小禮（若庫存允許） | 確認 Day 1 庫存餘量，調整 Day 2 數量 | 14:00 | 閃購訂單數、評價數
7 | 2025/8/14 | 四 | 蝦皮 | 限時閃購 | 中元閃購 Day 3（最終場）｜14:00–16:00 | 【時段】14:00–16:00 【折扣】限時 85 折 【文案】「今天最後一場，明天恢復原價」 【配合】FB + LINE OA 最後提醒 | 最後一天加強社群提醒力道 | 14:00 | 閃購訂單數、三天累計 GMV
8 | 2025/8/15 | 五 | MOMO | 節慶衝單 | 中元禮盒主力日｜配合抽獎公告衝單 | 【動作】配合 FB + LINE 抽獎公告，在 MOMO 同步推廣 【文案方向】「送禮送健康，天然調味全家用」 【可申請】MOMO 節慶聯合檔期（若有補貼） | 查詢 MOMO 8 月是否有聯合檔期補貼可申請 | 上午 10:00 | 當日訂單數、禮盒銷售佔比
9 | 2025/9/12 | 五 | 蝦皮 | 正式開賣 | 中秋禮盒正式開賣（與官網同步） | 【動作】早鳥結束，恢復原價開賣 【配合】FB + LINE OA 同步公告 【文案】「中秋送禮，天然調味料用一整年」 【注意】確保物流在中秋前 3 天可到貨 | 確認物流時效，中秋前 3 天截單 | 上午 10:00 | 中秋期間總訂單數、GMV
10 | 2025/9/12 | 五 | MOMO | 節慶衝單 | 中秋正式開賣｜主力推廣日 | 【動作】與蝦皮、官網同步開賣 【MOMO 特色】主打禮盒送禮情境，文案偏「送給爸媽」 【可申請】MOMO 中秋聯合檔期（若有補貼） | 查詢 MOMO 9 月中秋聯合檔期補貼，截止申請日期 | 上午 10:00 | 當日訂單數、GMV
11 | 2025/9/17 | 三 | MOMO | 活動收尾 | 中秋禮盒最後衝刺｜中秋前 2 天截單 | 【動作】更新商品頁「中秋前 2 天下單才來得及」緊迫文案 【配合】FB + LINE 同步提醒 【截單時間】9/17 23:59 | 確認物流可在 9/19 前到貨，超過截止下架禮盒 | 上午 10:00 | 最終累計訂單數、中秋期間總 GMV
12 | 2025/9/8 | 一 | 蝦皮 | 早鳥預購 | 中秋早鳥預購開始｜9/8–9/10 限定 9 折 | 【活動期間】9/8–9/10 【折扣】早鳥 9 折 【主打商品】味噌 + 味醂 + 烏醋 + 米醋四件組 【加碼】前 100 組附「烤肉醬食譜卡」 【定價原則】不低於官網會員價 | 設定早鳥折扣碼，確認食譜卡印製數量 | 上午 10:00 | 預購訂單數
13 | 2025/9/8 | 一 | MOMO | 商品上架 | 中秋禮盒上架｜滿 2,000 加購優惠 | 【商品】中秋天然調味禮盒（味噌 + 味醂 + 烏醋 + 米醋四件組） 【優惠】滿 2,000 加購第二件 75 折 【目標客群】30–55 歲，送禮給長輩或朋友 | 確認 MOMO 商品頁上架，主圖需有中秋氛圍 | 上午 10:00 | 商品頁瀏覽數、加購數

## 📌 圖例說明
顏色 | 說明
淺藍 | FB 7 月貼文
淺綠 | FB 8 月貼文
淺黃 | FB 9 月貼文
淺橘 | LINE OA 7 月推播
中橘 | LINE OA 8 月推播
深橘 | LINE OA 9 月推播
淺珊瑚 | 蝦皮 7 月
中珊瑚 | 蝦皮 8 月
深珊瑚 | 蝦皮 9 月
淺紫 | MOMO 7 月
中紫 | MOMO 8 月
深紫 | MOMO 9 月
Sheet 說明
📅 綜合排程月曆 | FB + LINE OA + 蝦皮 + MOMO 全通路按日期合併
📘 FB 貼文完整稿 | FB 24 篇含 Olivia 配圖方向
💬 LINE OA 推播完整稿 | 13 則定期推播訊息
🤖 LINE 自動序列 | 新好友加入後的 3 則自動回覆
🛒 蝦皮MOMO活動完整稿 | 蝦皮 8 則 + MOMO 5 則，共 13 筆活動
重要原則
定價 | 蝦皮 / MOMO 售價 ≥ 官網原價，保護會員制稀缺性
時序 | 官網會員 → LINE OA → 蝦皮 = MOMO → FB，會員永遠最早
導流 | 每筆蝦皮 / MOMO 訂單包裝夾「官網入會 QR Code 卡」